## Sheet1
序号 | 问题 | 提出人 | 预计修复时间 | 实际修复时间
1 | 4G IOS的vpn实在是太慢了 | 殷星雨
2 | ios用vpn的，速度太慢，5min传图都不成功且图片状态不知道什么时候上传成功 | 殷星雨 |  |  | 已压缩图片，测试上传速度
3 | 草稿提交中如果卡机，一条草稿容易提交2次 | 殷星雨 |  |  | 已修复
4 | 明明有草稿，却获取草稿失败 | 殷星雨 |  |  | 已修复
5 | 提示，使用4gvpn时容易卡机，卡了之后超额金额就编辑不了了 | 殷星雨 |  |  | 与弹框提示有关，已取消该bug
6 | 提报销单将消费记录关联进去要删除的时候，叉叉的按钮太小了，不符合人体结构 | 殷星雨 |  |  | 已修改
7 | 报销单草稿无法提交，会获取失败，也修改不了 | 殷星雨 |  |  | 已修改，请测试
8 | 将报销单草稿删除后，消费记录消失，无法再次关联。建议能够再次关联 | 殷星雨 |  |  | 已修改，请测试
9 | 查看审批流程的时候应该正序，倒着查看不符合使用习惯 | 殷星雨
10 | 消费记录显示延迟，并且和实际点进去的数量不同；照片不能上传（iOS） | 赵彦平 |  |  | 照片能上传了,消费记录暂时无法重现
11 | 公关费有超额提醒，但是超额还是可以提交 | 赵彦平 |  |  | 已修复
12 | 费用报销单可以正常关联费用事先申请，增加消费记录，也可删除，但是保存（未提交）后草稿箱中显示费用报销单，但是报销金额不显示，报销内容不显示，显示获取草稿数据失败。 | 赵彦平 |  |  | 已修复
13 | 已创建的消费记录查看不能修改 | 朱兰兰 |  |  | 可以查看详情，请测试一下编辑功能
14 | 筛选后退出重新进入显示的内容是上次筛选的内容，没有重置 | 朱兰兰 |  |  | 已修改
15 | 点击本人发起事项，进去点击审核人电话反应较慢 | 朱兰兰 |  |  | 调用原生功能，暂时无法调整
16 | 待办中点击查看不了审批进度 | 朱兰兰 |  |  | 已修复
17 | 草稿中提交后没有反应，还可以多次提交，并提交成功 | 朱兰兰 |  |  | 现已不能多次提交
18 | 公关低于权限的出现未关联提示 | 曾金玲 |  |  | 已修改
19 | 本人发起和已办的右上角的筛选无效，选不出对应的单据类型 | 曾金玲
20 | 消费记录的保存成功提示 还是有滞后（iOS） | 曾金玲 |  |  | 已修改
21 | 提交报销单 的 选择要报销的消费记录的 月份筛选 没有用 | 曾金玲 |  |  | 已修改
22 提交报销单时候 不属于所属月份的消费记录 应该提示他不可提交 |  | 曾金玲 |  |  | 已修改
23 | 已创建的消费记录 的数据 名片 要加上 公关对象（已创建的消费记录，报销里面选择要报销的消费记录） | 曾金玲 |  |  | 已修改
24 | 审批的意见 通过moa来推送 特别是流程结束和退回发起人和出纳付款 提示用户退回发起人的流程 在pc端的待办任务里处理 | 曾金玲
新增问题列表
25 | 消费记录中的差旅开始时间大于结束时间的时候可以保存，但是看不到，应该修改成提示他时间不对。不能保存 |  |  |  | 已修改，时间选择做范围限制
26 | 待办中审批点同意没有提示操作成功。
27 | 事先退回发起人意见必填，现在不是
28 | 加签中需要审核的明细手指轻轻触碰就进入查看页面了，能不能修改成单击进入查看 |  |  |  | 非bug，体验优化
29 | 加签的按钮图片无法显示
30 | 本人发起的页面查看加签的单据，明细中只能看到需要审核的明细，不能看全部的
31 | 被退回的单据以前审批的流程看不到，意见也看不到，所以应该加moa消息通知审批人退回理由以及只能在PC端重新编辑提交。 |  |  |  | 后台修改
32 | 加签的时候财务意见字数太多的时候样式变样了，按钮都看不到了。
33 | 已办是空白，看到不到数据
34 | 本人发起书目还是显示0

## Sheet2
费用报销草稿，删除消费记录，草稿列表的报销单金额不变